Bilag 4 – Udkast til implementeringsplan / tilbudsgivers besvarelse

Formålet med implementeringsplanen er at forventningsafstemme ressourcerne og konstatere, hvornår de forskellige inputs skal afklares i implementeringen.

Leverandøren skal i sit tilbud estimere det forventede ressourcetræk hos ordregiver i forbindelse med teknisk og organisatorisk implementering af løsningen. Dette dækker bl.a.

- Ressourcetræk hos ordregivers it- og driftsorganisation til integrationer, drift, servere, adgange m.m.

- Ressourcetræk hos ordregivers ansatte til afklaringer, test, kurser m.m.

- Ressourcetræk på projektledere/projektkoordinatorer

Ordregiver forventer, at leverandøren tager udgangspunkt i ordregivers nuværende organisationsstruktur, som beskrevet i Bilag 2 – Kravspecifikation.

Ordregivers udkast til implementering i ordregivers organisation:

| Uge | Aktivitet |
| --- | --- |
| Uge 18-24 | Analyse/Forberedelse/Teknisk opsætning |
| Uge 25 | Teknisk test |
| Uge 32-39 | Driftsprøve af 2 distrikter (Bjerringbro/Vesterparken) |
| Uge 40 | Godkendelse af driftsprøve |
| Uge 40-47 | Midt/Tjele |
| Uge 48-52 | Stoholm/Sønderly |
| Uge 02-08 | Karup/Houlkær/Mølledalen |
| Uge 13 | Endelig driftsstart 1. april 2027 |

Udkast til implementeringsplan bør indeholde de opstillede faser, som er nærmere defineret i kontraktens pkt. 5.2 samt underafsnit. Ordregiver ønsker, at leverandøren så vidt muligt tager højde for ordregivers udkast til implementeringsplan, og derved opnår den hurtigst mulige driftsstart:

- Teknisk test

- Driftsprøve

- Endelig driftsstart

- Undervisning

Forhold fra Bilag 2 – Kravspecifikation, som kan have betydning for tidsplanen, skal indtænkes i implementeringsplanen.

Skriv her